中车蒙西EN171叶片维修联合协议

合同编号:

（数量     ）

甲方：

乙方：

日期：

中车蒙西EN171叶片维修联合协议

（内蒙古）-       台

甲方：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

乙方（劳务提供方）：

统一社会信用代码：

地址

联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》及其相有关法律法规要求，就乙方承接甲方风机叶片维修施工事宜，经甲乙双方友好协商，自愿签订本协议。

- 服务内容、数量、单价及总价

- 按照EN171技改方案，内部技改；

- 每台施工价格        元/台（不含税）。本协议共   个单元       台。每     台左右为一个单元。每个单元必须安排5个组以上人员，每组8-10人（每个单元第一个月内可以上2一3组人，两个月之内必须上5组人以上，以确保工期）。

- 施工地点：内蒙古

三、工期要求

1、本项目以办理该项工作的第一张工作票许可时间开始计算，工期一年。

2、如遇特殊情况，经现场甲方签证，工期可顺延。

四、安全环保质量要求

1、乙方必须服从甲方管理，做好安全防护措施。在离叶片20米范围内不允许抽烟。

2、乙方提供的施工器具必须具有合格证，保证对机组叶片无伤害。

3、工作期间与施工无关人员一律不得在离施工50米范围内滞留。

4、上岗人员必须有向甲方报备入库，并经甲方培训及三级教育，双方签字后方可入场施工；

5、乙方应保证每台机组叶片维修合格，维修完毕后，出具完工报告并提交甲方验收。

6、维修完成后，对现场要清理干净。

7、乙方在进场前需向甲方提交为保障施工质量及安全的“三措两案”。

五、合同签定及要求

1、签定合同前，每组必须派出至少一人参加甲方组织的实操考试，考试合格后方可签定合同；

2、工人必须具备相应操作证件：每组人必须具备健康证、电工证、急救证（实际以甲方发出的模板要求为准）。没有证件的，甲方可以安排考证，办证费用班组自理；

3、乙方为劳务分包。合同价格包含了乙方人员培训办证费用、除了材料以外的所有吃、住、用、行的一切费用（包括交通工具、施工所有工具仪器、穿戴防护用品、吃住等）。

4、现场工人的所有保险（每人保额       万元）费由乙方负责（乙方将保险费发票交给甲方）。

5、乙方需提供所有进场施工人员，与乙方公司签订的劳动合同进行报备。

六、工程款支付方式（人民币）

1、工程款支付按每月完成施工量付款，。每完成一台，上报验收，每月验收合格工程量按95%进行付款，付款时间验收合格15工作日。剩余5%为质保金半年内付清。（如发生安全事故被处罚，乙方罚金不够的，从质保金中扣除）。

2、工程款支付如需发票，乙方应开具相应发票收款（税点为1%普票），此发票费用由乙方承担，如需开具增值税专用发票，税金由甲方负担。

3、如因乙方发生影响甲方权益的纠纷，甲方有权无责顺延乙方工程款的支付。

七、双方责任

- 甲方责任

1、审核乙方作业人员资格（详见合同第五款第二条），审核通过后进行安全培训教育、安全技术交底。

2、审核乙方编制的“三措两案”。

3、检查乙方施工材料质量合格证明，查检施工器械检测检验合格证明。

4、检查乙方作业人员使用的劳动防护用品（如：防护服、安全帽、安全带）质量合格，在检验有效期内。

5、提供一切合格的施工材料。

6、组织验收，按协议约定时间按时付款。

- 乙方责任

1、接受甲方对作业人员资格审查。委派有相应资格的施工人员（持有应急管理部门核发的登高作业证、安全员证）乙方应对其委派的现场工作人员进行安全环境管理知识培训，妥善管理其委派的现场工作人员。

2、接受甲方组织的安全教育培训考试、安全技术交底。

3、接受审查“三措两案”。

4、乙方工人的吃、住及工具、工具耗材由乙方自行负责，施工用车辆由乙方自备。

5、提供检验用的工器具。

6、作业人员使用合格的劳动防护用品，并在有效的检验期内。

7、检查甲方执行的安全措施是否满足作业需求，措施不到位有权拒绝开展作业。

8、接受甲方的安全、质量监督管理。

9、安全文明施工，确保施工质量符合国家或行业相关标准。

10、只能在指定区域内作业，严禁触及与工作无关的设备。

11、乙方负责人及选派的现场作业人员均应是乙方员工，乙方现场作业人员因发生劳动/人身损害纠纷，或非甲方原因导致的乙方现场工作人员发生人身损害事故，均与甲方无关，乙方应负责协调解决，并采取必要措施确保不影响甲方现场秩序和项目进度；因此导致甲方赔偿乙方雇佣工作人员的，在甲方承担该义务后，乙方应全额偿还甲方。

12、乙方必须为所有现场作业人员购买人身意外保险，管理不当或乙方工作人员失误造成的伤亡及安全事故，所有责任及损失由乙方全部承担，如导致甲方受到追诉的，在甲方承担赔偿责任后，乙方应按甲方赔偿金额的全额向甲方偿付同时赔偿对甲方造成的全部经济损失（包括但不限于律师费、差旅费、保全费、担保费等甲方因此遭受的损失）。

13、进场前，乙方应向甲方提供所有现场作业人员名单、身份证及近6个月内健康体检报告，保证身体健康，无高血压等症状，甲方接收乙方提供的工作人员健康体检报告并不视为对乙方的用人安全的任何承认或认可，乙方应审慎选派核实的现场作业人员，尽责管理现场作业人员，因乙方及乙方作业人员给甲方或第三方造成损失的，全部责任由乙方承担，如导致甲方赔偿的，在甲方承担赔偿责任后，乙方应按甲方赔偿金额的双倍向甲方偿付。

14、乙方应依法保障乙方现场工作人员的工资待遇及福利，避免乙方现场工作人员投诉、仲裁或诉讼甲方、项目业主，或向项目业主投诉乙方或甲方，乙方现场工作人员存在上述行为的，甲方可以暂停支付乙方的工程费用，造成甲方损失的，甲方可以直接从支付给乙方的费用中扣减。

七、违约条款

1、乙方应在接到甲方通知后及时组织人员进场，每延迟一天，向甲方支付协议总额1%的违约金，累计超过5天，甲方有权解除协议，乙方除需承担前述违约金外，还应赔偿甲方由此遭受的一切损失。

2、乙方施工人员设备进场后，甲方检查不满足施工作业要求时，甲方有权要求乙方及时补充或更换，拒不执行或超过3天未补充或更换时，甲方有权解除本协议，乙方除需承担前述违约金外，还应赔偿甲方由此遭受的一切损失。

3、甲方应按协议约定向乙方付款，每逾期一天，向乙方支付应付款项金额1‰的违约金。

4、乙方应按协议要求施工（除经甲乙双方协商达成一致外），否则甲方有权要求立即整改，拒不整改时，甲方有权解除本协议，且乙方应返还已支付的所有款项，同时对甲方造成的一切损失由乙方承担。

5、未经甲方书面认可，本协议技改项目不得转包、分包给第三方，因未经甲方书面认可的转包、分包，乙方与第三方承担连带责任，乙方应向甲方支付本协议总额3%的违约金，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担全部责任。

6、甲乙双方均有保密义务，未经许可，禁止将相关信息泄漏给第三方。否则，对任何一方造成的损失，将由泄漏一方承担全部责任。

7、施工过程中，必须保证安全环保措施可靠，施工质量合格，工期满足协议要求，否则造成一切后果由乙方全部承担。

8、施工过程中，采取科学合理的方法，保证甲方设备不受到破坏，否则对甲方造成的一切损失由乙方承担全部责任。

9、乙方未按期完成工作任务的，每逾期一日，应按协议总金额的3%向甲方承担违约金，若该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿甲方。

八、不可抗力

甲乙双方任何一方因地震、洪水、暴风雨等不可抗力因素引起本协议不能全部或部分履行时，遭遇不可抗力的一方10日内书面通知另一方，以便对方采取相应的措施，避免造成更大的损失。不可抗力事实存在时，双方可根据情况变更本协议内容。天气原因停工互不追究对方责任。

九、争议解决

本协议使用中华人民共和国法律并依其解释。因履行本协议出现分歧，双方应友好协商解决，如协商不成，双方有权向甲方公司所在地法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未作规定的，双方可协商解决。

2、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

甲方（签章）：                             乙方（签章）：

法定代表人（或委托代理人）：               定代表人（或委托代理人）：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

签订日期：      年    月     日

附件1： 安全协议

甲方：

乙方：

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和“安全第一、预防为主”的方针，保障现场服务人员的生命安全以及双方财产安全，本着共同搞好安全管理工作的目的，依照《中国人民共和国民法典》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议。

- 甲方安全责任

1.1 负责组织贯彻执行国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，协调解决贯彻落实中出现的问题。

1.2 在管理项目现场乙方进行叶片维修服务的同时，负责安全文明维修和监督管理。

1.3 督促乙方做好现场维修技术管理工作，确保维修现场建立起正常的安全文明维修秩序，并协调解决存在的问题。

1.4 监督检查维修现场安全文明维修状况，发现问题及时督促整改。

1.5 甲方有权对乙方参与维修的人员进行安全资质审核。

1.6 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行维修。

2． 乙方安全责任

乙方作为维修承包单位，对维修过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

2.1 乙方所提供的维修要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.2 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

2.3 现场维修应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

2.4 乙方由于人员违反有关安全工作的规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故。根据事故调查结果进行责任认定后，乙方依法承担全部责任。

2.5 维修期间，乙方应设有专职安全管理人员，少于4人者设兼职。安全管理人员必须持有国家承认安全资格证。

2.6 乙方必须按国家有关规定，为维修人员购买人身意外伤害保险，保险费由乙方承担，并需要将保险单备复印件存于甲方以便核查。

2.7 乙方的工作人员名单经双方协商、甲方认可后，不得随意调动。

2.8 乙方应具有满足国家规定的相关资质，参与维修作业人员必须持有安全监督管理局核发的合格有效的登高资格证书，进行电气作业人员必须持有电工证，进行焊接作业人员必须持有焊工证。乙方所有人员的特种作业证书复印件必须备存于甲方。

2.9 乙方负责对乙方工作人员进行必要的安全教育和培训，提供安全防护的用品；乙方在工作现场应采取必须的安全防护措施，配带安全防护用品。乙方负责乙方现场工作人员的安全防护，如果出现安全事故，根据事故调查结果进行责任认定后，乙方依法承担全部责任。

2.10 乙方一切维修活动，必须编制安全维修措施，维修前对全体维修人员进行全面的安全技术交底，并在整个维修过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置维修。

2.11 乙方用于本工程项目的维修设备、检测仪器、试验设备、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足维修需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，且在有效期内，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

2.12 乙方在本协议开始履行前，应按照甲方要求组织其人员认真参与甲方技术中心维修部叶片维修服务的安全技术交底，制定出维修服务工作安全技术措施和防火防盗措施，经甲方管理人员审核批准后方可开工。

2.13 乙方在开工前，应组织人员对维修区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经开工，就表示乙方已确认维修现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

2.14 乙方应在维修范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的维修范围进行维修，禁止无关人员进入维修现场。

2.15 乙方维修过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

2.16 乙方维修过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明维修。

2.17 乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2.18 乙方维修过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

2.19 乙方人员在现场工作过程中，应接受甲方安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

2.20 在任何形式的工作中，乙方负责乙方人员的人身保险，凡由乙方原因造成的设备损坏及人身伤亡事故，或因乙方人员违规操作造成甲方、乙方及第三方人员重伤的，根据事故调查结果进行责任认定后，乙方依法承担相应责任，造成甲方项目现场设备损坏的，由乙方照价赔偿。甲方对乙方工作中造成的人员损伤、设备等财产损失（因甲方造成的除外）不承担任何责任。所有款项一并在单个项目维修结束后处理，或从其服务费用中扣除。

2.21 乙方承担在工作期间因自身原因发生的安全责任，如果出现安全事故，根据事故调查结果进行责任认定后，乙方依法承担全部责任。

2.22 乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在维修中发生的人身伤亡事故，必须立即用电话、电传或电报等向甲方以及事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报，根据规定由甲方上报的，甲方负责上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

2.23 乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。双方联系方式及响应时间：双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

3. 违约责任

3.1 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，根据事故调查结果进行责任认定后，责任方依法承担相应责任。

3.2 协议履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除订单，并由乙方承担由此造成的相应损失。

3.3 发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

3.4 乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、维修组织设计；维修人员未掌握本工程项目特点及维修安全措施；用于本工程项目的维修机械、工器具及安全防护用品不满足维修需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，造成甲方损失的，乙方应予赔偿甲方。

3.5 乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

4、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地法院提起诉讼。

5、本协议有效期限：自主协议履约结束。

6、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

7、本协议一式肆份，双方各执贰份。

8、本协议签订地点在甲方住所地。

甲方：                                乙方：

授权代表签字（盖章）：                授权代表签字（盖章）：

联系电话：                            联系电话：

签订时间：                            签订时间：

附件2：风场安全管理红线

1、禁止无证或酒后进行任何风场作业及驾驶车辆。

2、禁止驾乘人员不系安全带，严禁超速、超载、超员及疲劳驾驶。

3、禁止在风场禁火期携带火源火种，禁止在风场吸烟。

4、 禁止触碰风场电气线路。

5、 禁止在吊装物下方逗留穿行。

6、 禁止未经审批进入轮毂、叶片内部等密闭空间。

7、 禁止在攀爬风机、吊篮作业、机舱顶部作业时不按规定系挂安全带、双钩和滑块。

8、 禁止在风轮转动时进入轮毂。

9、 禁止未进行液压刹车和机械锁销时进入叶片内作业。

10、禁止将身体任何部位和衣物置于旋转或移动部件的运动轨迹上。

11、禁止瞒报、谎报或迟报安全事故。

乙方如有违反以上行为将严格按照相关规定处理，造成甲方损失的，应予以赔偿甲方，情节严重者移交司法机关。

甲方：                                  乙方：

授权代表签字（盖章）：                   授权代表签字（盖章）：

联系电话：                               联系电话：

签订时间：                               签订时间：